|  |
| --- |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO **EXTRATO**  PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO Nº 41/2017  – CIA 0048557-45.2017.8.11.0000  **OBJETO:** “O presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar, em parte, a Cláusula Segunda – Da vigência e a Cláusula Terceira (Do Valor do Contrato), do contrato originalmente firmado entre as partes.”.  **CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT - FUNAJURIS  **CNPJ**:03.535.606/0001-10  **CONTRATADA:** EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.  **CNPJ:** 10.461.691/0001-84  **DA VIGÊNCIA: “**Alterar o item 2.1., da Cláusula Segunda, prorrogando a vigência deste Contrato para mais **90 (noventa) dias com encerramento em 31/07/2018** e o item 2.2, para execução dos serviços por mais 90(noventa) dias com encerramento em 23/05/2018, conforme solicitação de fls.161/TJ-MT”.  **DO PREÇO:** “Alterar, em parte, o item 3.1., da Cláusula Terceira – Do valor do Contrato, para acrescentar ao valor global do contrato a importância de **R$ 494.010,86 (quatrocentos e noventa e quatro mil dez reais e oitenta e seis centavos)**, conforme Planilhas do Departamento de Obras/TJ-MT, encartadas às fls. 205/215-TJ dos autos do Contrato”.  Cuiabá, 10 de outubro de 2017. |
| Bruna Thaisa Dias Penachioni IvogloDiretora Administrativa |