## Indicadores_objetivos_Estratég
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES E PROJETOS
Quadro 1 - Acompanhamento dos Indicadores do Objetivos Estratégicos - Planejamento Estratégico Participativo 2015 - 2020
	Objetivo Estratégico - PEP	Indicador(es) do Objetivo Estratégico		Origem	Metas
					Meta (2017)	Meta Aferida / (2017)	Meta (2018)	Meta Aferida / (2018)	Meta (2019)	Meta Aferida / (2019)	Meta (2020)	Meta Aferida / (2020)	Polaridade	Periodicidade do indicador
Posicionamento	Assegurar a satisfação do jurisdicionado e a confiabilidade da sociedade em relação ao Poder Judiciário de Mato Grosso.	Índice de Confiança no Poder Judiciário		Macrodesafio do Judiciário Nacional - Garantia dos direitos à cidadania			58%	65,50%			60%	-	Quanto maior melhor	Bianual
		Índice de satisfação do cliente		Plano Estratégico			53%	61,00%			56%	-	Quanto maior melhor	Bianual
Gestão_de_Pessoas_e_Organização	1. Promover a gestão por competências, garantindo a capacitação continuada.	Índice de capacitação nas Competências Profissionais		Macrodesafio n. 1/ Plano Estratégico	100%	32,7%	100%	66,7%	100%	100%	100%	89,54%	Quanto maior melhor	Anual
		Lacuna de competências		Plano Estratégico	5,3%	5,7	4,3%	4,6	3,4%	4%	2,7%	4,72%	Quanto menor melhor	Anual
	2. Valorizar, motivar e comprometer magistrados e servidores.	Índice do Clima Organizacional		Plano Estratégico	NA		69,0%		NA		70,0%	-	Quanto maior melhor	Bianual
	3. Assegurar a comunicação interna efetiva em todos os níveis	Índice de satisfação do cliente interno		Plano Estratégico	NA		50,0%	78,00%	NA		60,0%	-	Quanto maior melhor	Bianual
Infraestrutura_e_Tecnologia	4. Garantir confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, serviços e sistemas.	Índice de aderência às metas do PDTI/PETIC		Macrodesafio n. 4 - CNJ	60%		70%		80%		100%	77,00%	Quanto maior melhor	Anual
	5. Garantir infraestrutura física adequada às unidades judiciais e administrativas.	Cumprimento do Plano de Obras		Plano Estratégico	9,0%	8,33%	30,0%	14,00%	49,0%	83%	72,0%	20,00%	Quanto maior melhor	Anual
		Cumprimento das manutenções prediais		Plano Estratégico	30,0%	0%	50,0%	79,25%	75,0%	69%	85,0%	100,00%	Quanto maior melhor	Anual
Orçamento	6. Garantir recursos orçamentários necessários para funcionamento do Poder Judiciário Estadual.	Eficiência na arrecadação de receitas		Plano Estratégico	1,04	1,35	1,03	0,95	1,02	1,05	1	1,80	Quanto mais próximo de 1 melhor	Anual
		Índice de execução do orçamento estratégico		Macrodesafio n. 3 - CNJ	70,0%	74,00%	75,0%	86,20%	80,0%	93%	90,0%	80,00%	Quanto maior melhor	Anual
		Índice de Evolução da Receita Funajuris		Plano Estratégico	1,0%		2,0%	1,15	3,0%	1%	4,0%	-10,00%	Quanto maior melhor	Anual
Alinhamento_e_Integração	7. Aprimorar a governança institucional.	Cumprimento das Metas Estratégicas do PJMT		Plano Estratégico	30%	29,0%	48%	57,14%	63%	63%	70%	20,00%	Quanto maior melhor	Anual
		Alcance dos benefícios da Governança Institucional		Plano Estratégico	80,0%	26,0%	85,0%	49,64%	90,0%	41%	100,0%	53,00%	Quanto maior melhor	Anual
Atuação_Institucional	10. Efetivar a integração entre os poderes, instituições, entidades e organizações.	Alcance de benefícios das parcerias		Plano Estratégico	80,0%	50,00%	85,0%		90,0%		100,0%	-	Quanto maior melhor	Anual
	11. Fortalecer a imagem do Poder Judiciário.	Campanhas institucionais		Plano Estratégico	14	44	14	28	14	17	15	47	Quanto maior melhor	Anual
		Índice de matérias institucionais positivas		Plano Estratégico	12,0%	27,99%	12,0%	56,03%	12,0%	85,20%	12,0%	100,00%	Quanto maior melhor	Anual
		Índice de reclamação da Ouvidoria Judiciária		Plano Estratégico	85,0%	82,80%	82,0%	68,53%	78,0%		75,0%	76,54%	Quanto menor melhor	Anual
Melhoria_Eficiência_Operacional	8. Garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil.	Taxa de Congestionamento		Macrodesafios n. 5, 7, 8 e 10 - CNJ	65,1%	66,1%	64,0%	65,4%	63,0%	64,49%	62,0%	63,59%	Quanto menor melhor	Anual
		Índice de Atendimento à Demanda		Macrodesafio n. 8 - CNJ	105,0%	102%	106,0%	120,8%	107,0%	111,14%	108,0%	126,10%	Quanto maior melhor	Anual
		Tempo médio de tramitação dos processos arquivados definitivamente		Plano Estratégico	830	709	820	944	810	1075	800	896,00	Quanto menor melhor	Anual
		Índice de conciliação pré-processual realizada		Macrodesafio n. 9 -CNJ	10,0%	139,0%	10,0%	141,0%	10,0%	95%	10,0%	25,80%	Quanto maior melhor	Anual
		Índice de conciliação processual realizada		Macrodesafio n. 9 -CNJ	15,0%	12,2%	15,0%	10,3%	16,0%	6,6%	17,0%	8,14%	Quanto maior melhor	Anual
		Índice de virtualização de processos		Macrodesafio n. 4 -CNJ	71,0%	76,5%	80,0%	82,3%	89,0%	87,7%	100,0%	97,20%	Quanto maior melhor	Anual
	9. Buscar a eficiência na execução de projetos, processos de trabalho e na gestão dos custos operacionais.	Eficiência operacional (redução no custo do processo baixado com relação ao ano anterior)		Macrodesafio n. 2 - CNJ	10,0%	6,65%	15,0%	18,70%	20,0%	1,38%	20,0%	11,86%	Quanto maior melhor	Anual
		Índice de execução do Plano Estratégico		Macrodesafio n. 3 - CNJ	65,0%	85,70%	75,0%	77,64%	85,0%	89%	95,0%	84,43%	Quanto maior melhor	Anual
		Capacidade Operacional Financeira da Despesa - COFD		Plano Estratégico	95,0%	94,00%	96,0%	85,50%	97,0%	96%	98,0%	93,00%	Quanto maior melhor	Anual
		Eficiência dos processos de trabalho		Plano Estratégico	90,0%	88,0%	90,0%	95,1%	90,0%	96%	90,0%	88,00%	Quanto maior melhor	Anual
Responsabilidade_Socioambiental	12. Fomentar a responsabilidade social e ambiental	Iniciativas que contribuem para educação socioambiental		Plano Estratégico	8	20	10	20	12	20	12	27	Quanto maior melhor	Anual
Acesso_ao_Sistema_de_Justiça	13. Garantir ao cidadão o acesso à justiça.	Índice de acesso à justiça		Plano Estratégico	67,0%	67,38%	70,0%	57,45%	75,0%		78,0%	57,45%	Quanto maior melhor	Anual

## Projetos_2020
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES E PROJETOS
Quadro 1 - Acompanhamento do Portfólio de Projetos - Planejamento Estratégico Participativo 2015 - 2020
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Programa	Projeto	Descrição do Projeto	Área Responsável				Tipo	Cronograma de Execução do Projeto			Orçamento
					Início	Término	Situação Atual
Gestão_de_Pessoas_e_Organização	1. Promover a gestão por competências, garantindo a capacitação continuada.	Gestão de Pessoas	1.1 - Implementação da Gestão por Competência no PJMT	Este projeto tem como objetivo implementar a Gestão por Competência no Poder Judiciário, com o desenvolvimento de políticas de gestão de pessoas efetivas.	Coordenadoria de Recursos Humanos				Estratégico	2015	2020	Sobrestado	R$ 247.141,99
		Gestão de Pessoas	1.2 - Implementação da Política de Capacitação Alinhada à Matriz de Competências	Este projeto tem como objetivo implementar de forma efetiva a Política de Capacitação permanente da 1ª e 2ª instâncias, considerando as competências organizacionais, profissionais e pessoais, mapeadas na matriz de competência do PJMT.	Coordenadoria da Escola de Servidores				Tático	2015	2020	Concluído	R$ 3.494.989,00
		Gestão de Pessoas	1.3 - Aprimoramento da gestão de capacitação de magistrados	Este projeto tem como objetivo definir atividades e investimentos que procurem garantir a capacitação inicial e continuada da magistratura estadual, segundo as diretrizes definidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Tribunal de Justiça (Planejamento Estratégico 2015-2020 e Plano de Gestão 2017-2018).	Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS/MT				Tático	2017	2020	Sobrestado	R$ 2.155.000,00
		Gestão de Pessoas	1.4 - Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas do PJMT	Implantação de uma solução integrada de apoio e gestão das informações, processos e controles da Coordenadoria de Recursos Humanos e Magistrados, contemplando ainda o' fornecimento de manutenção técnica e atualizações da Solução, bem como •a implantação, migração de dados, / parametrização, integração de sistemas legados, treinamento e desenvolvimento de novos módulos de acordo com as necessidades deste Tribunal de Justiça e conforme especificações e, demais condições constantes no Termo de Referência e seus 'anexos	Coordenadoria de Recursos Humanos				Estratégico	2019	2020	Em execução	R$ 1.253.666,50
	2. Valorizar, motivar e comprometer magistrados e servidores.	Gestão de Pessoas	2.1 - Humanização no trabalho para Servidores e Magistrado	Este Projeto tem como objetivo desenvolver ações institucionais sistemáticas voltadas à humanização das relações de trabalho dos servidores e magistrados do PJMT, com foco em saúde e qualidade de vida.	Coordenadoria de Recursos Humanos e Coordenadoria de Magistrados				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 320.000,00
		Gestão de Pessoas	2.2 - Revisão nos mecanismos de provimento e movimentação na carreira de Magistrados	Este projeto tem como objetivo rever e atualizar os mecanismos de provimento e movimentação da carreira de magistrados do PJMT	Coordenadoria de Magistrados				Estratégico	2017	2020	Sobrestado	R$ -
		Gestão de Pessoas	2.3- Revisão do Plano de Cargos e Carreira do PJMT	Este projeto tem como objetivo rever e atualizar o plano de cargos e carreira dos servidores do PJMT, por meio do estudo de viabilidade e implantação da melhoria salarial, visando o aumento real de pelo menos 5% em cada ano, aos servidores de carreira da 1ª e 2ª instância.	Presidência				Estratégico	2015	2020	Sobrestado	R$ -
		Gestão de Pessoas	2.4 - Aprimoramento das Ações da CMAG	O Projeto visa desenvolver ações de aprimoramento dos serviços da Coordenadoria de Magistrados	Coordenadoria de Magistrados				Estratégico	2019	2020	Concluído	R$ -
Infraestrutura_e_Tecnologia	4. Garantir confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, serviços e sistemas.	Melhoria da infraestrutura, serviços e sistemas de Tecnologia da Informação - TI	4.1 - Melhoria da infraestrutura e serviços de TI	Este projeto tem como objetivo a implantação de equipamentos e serviços e em estudos de novas tecnologias, visando a modernização da infraestrutura e serviços de TI, com foco em apoiar e dar celeridade às atividades institucionais, considerando aspectos de segurança da informação.	Coordenadoria de Tecnologia da Informação				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 9.119.317,38
		Melhoria da infraestrutura, serviços e sistemas de Tecnologia da Informação - TI	4.2 - Aprimoramento da Governança de TI	O projeto consiste na reestruturação organizacional da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, na organização e padronização dos processos de serviços internos, aplicando boas práticas de governança de TI, visando atender a regulamentação vigente.	Coordenadoria de Tecnologia da Informação				Estratégico	2017	2020	Concluído	R$ -
	5. Garantir infraestrutura física adequada às unidades judiciais e administrativas.	Infraestrutura Predial	5.1 - Plano Diretor de Obra	Este projeto tem como objetivo implementar de forma efetiva o Plano de Obras, considerando a expansão da infraestrutura física para atendimento à demanda do PJMT.	Coordenadoria de Infraestrutura				Estratégico	2015	2020	Em execução	R$ 81.477.281,77
		Infraestrutura Predial	5.2 - Plano de manutenção predial	Este projeto tem como objetivo implantar, de forma efetiva e sistemática, a manutenção predial das instalações do PJMT.	Coordenadoria de Infraestrutura				Tático	2015	2020	Em execução	R$ 20.027.900,00
		Infraestrutura Predial	5.3 - Regularização do patrimônio imobiliário	Este projeto tem como objetivo regularizar o patrimônio imobiliário do PJMT.	Coordenadoria Administrativa				Tático	2019	2020	Concluído	R$ -
		Infraestrutura Predial	5.4 - Segurança institucional	Este projeto tem como objetivo a melhoria na segurança institucional do PJMT.	Coordenadoria Militar				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 2.870.000,00
Orçamento	6. Garantir recursos orçamentários necessários para funcionamento do Poder Judiciário Estadual.	NA	6.1 - Aprimoramento no processo de arrecadação do Fundo Apoio ao Judiciário – Funajuris	Este projeto tem como objetivo potencializar a gestão de recursos do Funajuris para o cumprimento de sua finalidade.	Coordenadoria Financeira				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 180.000,00
Alinhamento_e_Integração	7. Aprimorar a governança institucional.	Gestão Corporativa	7.1 - Implantação da Governança Institucional no PJMT	Este projeto tem como objetivo fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a partir do compartilhamento de análises e responsabilidades, de acordo com as competências de cada comitê.	Presidência				Estratégico	2015	2020	Sobrestado	R$ 200.000,00
		Gestão Corporativa	7.2 - Aprimoramento da Gestão de Portfólio e Projetos	Este projeto tem como objetivo aprimorar a gestão de portfólio e projetos do PJMT, alinhados às melhores práticas utilizadas no mercado.	Coordenadoria de Planejamento				Estratégico	2015	2020	Sobrestado	R$ 470.000,00
		Gestão Corporativa	7.3 - Implantação da Gestão Arquivística (Documental e Informação)	Este projeto tem como objetivo aprimorar gestão documental e da informação do PJMT.	Coordenadoria de Administrativa				Tático	2019	2020	Concluído	R$ -
		Gestão Corporativa	7.4 - Implantação da Gestão por Processos - BPM/Qualidade no Poder Judiciário-MT	Este projeto tem como objetivo promover a transformação e melhoria dos processos de trabalho alinhados aos objetivos estratégicos e ao fortalecimento da gestão estratégica do PJMT.	Coordenadoria de Planejamento				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 218.000,00
		Gestão Corporativa	7.5 - Aprimoramento das Ações da Coordenadoria de Controle Interno	Este projeto tem como objetivo a revisão das normas do sistema de controle interno, implantar gestão de risco nos processos da área meio e reorganizar as rotinas internas da coordenadoria de controle Interno por meio da gestão de processos de trabalho.	Coordenadoria de Controle Interno				Tático	2017	2020	Concluído	R$ -
		NA	7.6 - Transformação Digital	Conjunto de ações destinadas à transformação digital do PJMT, mediante a disponibilização de ferramentas que permitam tanto a melhoria da prestação jurisdicional quanto a melhoria da administração.	Coordenadoria de Tecnologia da Informação				Estratégico	2019	2020	Concluído	R$ -
Atuação_Institucional	11. Fortalecer a imagem do Poder Judiciário.	NA	11.1 - Aperfeiçoamento da comunicação institucional	Este projeto tem como objetivo fortalecer a imagem do PJMT, por meio do aperfeiçoamento da comunicação institucional.	Coordenadoria de Comunicação da Presidência				Estratégico	2017	2020	Concluído	R$ 1.700.000,00
		NA	11.2 - Aprimoramento das ações da Ouvidoria do PJMT	Este projeto tem por objetivo aperfeiçoar as ações da Ouvidoria Judiciária.	Ouvidoria Judiciária				Tático	2017	2020	Concluído	R$ -
	10. Efetivar a integração entre os poderes, instituições, entidades e organizações	NA	10.1 - Fortalecimento do Programa Criança Feliz em MT	O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral. / É uma estratégia alinhada ao Marco legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano.	Coordenadoria da Infância e Juventude				Estratégico	2020	2020	Sobrestado	R$ -
Melhoria_Eficiência_Operacional	8. Garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil.	Aprimoramento da Prestação Jurisdicional	8.1 - Redução da taxa de congestionamento e aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	Este projeto tem por objetivo implantar, de forma eficaz e sistemática, mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional, bem como redução da taxa de congestionamento no 1º grau de jurisdição.	Coordenadoria da Corregedoria-Geral de Justiça				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 695.000,00
		Aprimoramento da Prestação Jurisdicional	8.2 - Redução da taxa de congestionamento e aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição	Este projeto tem por objetivo implantar, de forma eficaz e sistemática, mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 2º grau de jurisdição.	Coordenadoria Judiciária				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 1.530.000,00
		Aprimoramento da Prestação Jurisdicional	8.3 - Readequação das serventias extrajudiciais	Este projeto tem por objetivo realizar a readequação das serventias extrajudiciais contemplando a redivisão, circunscrição e nova normatização.	Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça				Estratégico	2019	2020	Sobrestado	R$ -
		Aprimoramento da Prestação Jurisdicional	8.4 - Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos	Este projeto tem por objetivo reduzir a taxa de congestionamento de processos no 1º e 2º graus de jurisdição e dar cumprimento ao artigo 334 do novo CPC.	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 1.070.000,00
		Aprimoramento da Prestação Jurisdicional	8.5 - Aprimoramento das ações da CIJ	Este projeto tem como objetivo o aprimoramento das ações da Coordenadoria da Infância e Juventude, visando o fortalecimento da imagem e humanização da justiça da criança e do adolescente.	Coordenadoria da Infância e Juventude				Tático	2015	2020	Concluído	R$ 493.000,00
		Aprimoramento da Prestação Jurisdicional	8.6- Implantação da Justiça Restaurativa na infância e juventude	Este projeto tem como objetivo a implantação da justiça restaurativa visando a resolução de conflitos envolvendo a vítima o agressor e a comunidade favorecendo a inclusão e responsabilidade social.	Coordenadoria da Infância e Juventude				Estratégico	2015	2020	Sobrestado	R$ 200.000,00
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.7 - Gestão dos fluxos de processos judiciais e das rotinas de trabalho no 1º grau com o uso do PJe	Este projeto contempla ações para criação e aprimoramento dos fluxos processuais de 1º grau do PJe, bem como, dos manuais das rotinas de secretaria de 1º grau; normatização da utilização do PJe na CNGC e readequação das estatísticas de produtividade.	Coordenadoria da Corregedoria-Geral de Justiça				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ -
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.8 - Gestão de capacitação de Servidores para uso do PJ	Este projeto tem como objetivo a realização das capacitações para o público interno no Processo Judicial Eletrônico PJe do PJMT.	Coordenadoria da Escola dos Servidores				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 40.176,00
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.9 - Gestão dos fluxos de processos judiciais e das rotinas de trabalho no 2º grau com o uso do PJe	Este projeto tem como objetivo a gestão dos fluxos e rotinas de trabalho de 2º grau considerando: a definição e aprimoramento dos fluxos processuais, revisão das configurações das competências (classes e assuntos); elaboração de manuais de trabalho para o 2º grau com base no uso do PJe; normatização do uso do PJe e readequação das estatísticas de produtividade.	Coordenadoria Judiciária				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ -
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.10 - Gestão de infraestrutura para o PJe	Este projeto tem como objetivo a Manutenção corretiva da infraestrutura lógica, elétrica e predial de acordo com o plano de implantação do PJe, bem como a realização de Obras nas Comarcas do PJMT que não tem condições de implantação do Processo Judicial Eletrônico.	Coordenadoria de Infraestrutura				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ -
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.11 - Gestão da comunicação do PJe	Este projeto tem como objetivo implementar ações para revisão das peças da campanha institucional do Processo Judicial Eletrônico, considerando a versão 2.0, bem como, Comunicações voltadas para as migrações e implantações do PJe no PJMT.	Coordenadoria de Comunicação				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ -
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.12 - Gestão de capacitação de Magistrados para uso do PJe	Este projeto tem como objetivo a gestão das ações de capacitação de magistrados por ocasião do programa de implantação do PJe, de modo a atender ao cronograma inicial elaborado pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI, bem como a necessidade permanente de reciclagem.	Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS/MT				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ -
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.13 - Estudo das estruturas organizacionais para o PJe	Este projeto tem como objetivo a realização de estudo da estrutura organizacional mais adequada para suportar as novas tecnologias a serem utilizadas e demandas futuras com o advento do Processo Judicial Eletrônico nas unidades judiciárias.	Coordenadoria de Recursos Humanos				Estratégico	2015	2020	Sobrestado	R$ -
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.14 - Desenvolvimento de TI para o PJe	Este projeto tem como objetivo a realização de ações de desenvolvimento das aplicações acessórias do PJe, configuração das unidades jurisdicionais, implantação do PJe, migração dos sistemas legados para PJe, capacitação do público externo e o provimento de instrutores para capacitação do público interno e externo, enquanto não for formada a equipe de multiplicadores.	Coordenadoria de Tecnologia da Informação				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 5.190.087,60
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.15 - Aprimoramento das Ações da Vice-Presidência	Este projeto tem por objetivo implantar, de forma eficaz e sistemática, mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional bem como a redução da taxa de congestionamento do Poder Judiciário de Mato Grosso.	Vice-Presidência				Estratégico	2019	2020	Concluído	R$ -
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.16 - Implantação do SEEU	Implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU - no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Corregedoria Geral de Justiça				Tático	2019	2020	Concluído	R$ -
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.17 - Digitalização do Acervo do 1º Grau	Redução do acervo físico de processos judiciais em tramitação no primeiro grau, com inserção no sistema PJe, visando, assim, o progressivo desligamento dos sistemas legados. / Ação destinada a “Melhoria na Eficiência Operacional e Jurisdicional” estabelecido no plano de Gestão 2019/2020, e atender, bem como colaborar com o cumprimento dos projetos 8.1 , tendo, ainda, como objetivo colaborar com as entregas estabelecidas no planejamento estratégico da atual gestão .	Presidência				Projeto de Gestão	2019	2020	Concluído	R$ 1.900.000,00
		Processo Judicial Eletrônico - PJe	8.18 - Implantação do PJeCor	Utilização de um sistema informatizado único para todas as corregedorias, unificando, padronizando e garantindo maior eficiência, transparência e economia na atuação dos órgãos correicionais. / Resolução CNJ n. 185/2013 / Provimento n. 102/2020 da Corregedoria Nacional de Justiça / Meta 1 da Corregedoria Nacional de Justiça	Corregedoria Geral de Justiça				Operacional	2020	2020	Concluído	R$ -
	9. Buscar a eficiência na execução de projetos, processos de trabalho e na gestão dos custos operacionais.	NA	9.1 – Gestão de Serviços e terceirização do PJMT	Este projeto tem como objetivo a redução dos custos operacionais e a melhoria na qualidade dos serviços.	Coordenadoria Administrativa				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 25.074.895,36
		NA	9.2 - Implementação do GMD no PJMT	Este projeto tem como objetivo a implementação de uma metodologia de controle e acompanhamento das despesas e receitas do Poder Judiciário de Mato Grosso.	Coordenadoria de Planejamento				Tático	2015	2020	Concluído	R$ 105.000,00
		NA	9.3 - Implantação do eSocial no PJMT	Este projeto tem como finalidade atender a determinação legal contida no Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas.	Diretoria-Geral				Estratégico	2017	2020	Sobrestado	R$ -
		NA	9.4 - Aprimoramento das Ações do Precatório	Este projeto visa o melhoramento da rotina e da gestão de precatórios, garantindo maior eficiência, transparência, acesso à informação e celeridade, por meio da elaboração de plano de pagamento e quitação dos precatórios pendentes, da criação do Comitê Estadual de Precatórios, da reestruturação da gestão de precatórios e do precatório eletrônico.	Precatório				Estratégico	2019	2020	Concluído	R$ -
		NA	9.5 - Aprimoramento das Ações da Diretoria-Geral	O projeto foi criado para atender o objetivo estratégico "9. Buscar a eficiência na execução de projetos, processos de trabalho e na gestão dos custos operacionais.". Dentro deste escopo, a Diretoria-Geral tem como meta realizar uma melhor Gestão das Diárias dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, procurando assim, reduzir os gastos deste benefício ao longo dos anos.	Diretoria-Geral				Estratégico	2019	2020	Concluído	R$ -
		NA	9.6 - Implantação e Estruturação do Núcleo de Inovação do PJMT	N/a	Presidência				Iniciativa	2019	2020	Em execução	R$ -
Responsabilidade_Socioambiental	12. Fomentar a responsabilidade social e ambiental	N.A	12.1 - Adoção de programa de consciência socioambiental	Este projeto tem como objetivo fomentar a consciência socioambiental, visando à promoção de ação social e adoção de boas práticas que contribuam para preservação do meio ambiente.	Coordenadoria de Recursos Humanos				Estratégico	2015	2020	Concluído	R$ 185.000,00
		N.A	12.2 - Projeto Verde Novo Cuiabá 300 anos	Este projeto tem por finalidade fomentar a importância das áreas verdes para as zonas urbanas, em razão se sua contribuição na melhoria da qualidade de vida (qualidade do ar, saúde, temperatura e paisagem urbana) para a população da cidade de Cuiabá.	JUVAM				Iniciativa	2019	2020	Em execução	R$ -
Acesso_ao_Sistema_de_Justiça	13. Garantir ao cidadão o acesso à justiça.	NA	13.1 - Justiça ao seu alcance	Este projeto tem como objetivo propiciar de forma justa, célere e eficiente justiça a todo cidadão.	Presidência				Estratégico	2019	2020	Sobrestado	R$ -

## Projetos_2021
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES E PROJETOS
Quadro 3 - Acompanhamento do Portfólio de Projetos - Planejamento Estratégico Participativo 2021 - 2026
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Programa	Projeto	Observação

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS, DESPESAS, RECEITAS E CAPTAÇÃO DE NOVAS FONTES DE INVESTIMENTOS	Automação para aprimoramento da gestão financeira	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Captação de novas fontes de investimentos	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Aprimoramento da gestão das despesas	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
				Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	Gestão estratégica dos Magistrados	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Aperfeiçoamento da Escola de Magistrados	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Gestão Estratégica dos Servidores e Colaboradores	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Aperfeiçoamento da Escola de Servidores	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
				Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
	Assegurar a gestão da mudança com foco na cultura de inovação e na transformação	NA	Gestão da mudança e operacionalização do Núcleo de Inovação	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
				Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	NA	Modernização de TIC no PJMT	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
				Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
Governança Judiciária	Fortalecer a governança institucional viabilizando a integridade do PJMT	NA	Integridade e compliance	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Fortalecimento da governança de TIC	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
				Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
	Implementar a gestão do conhecimento e desenvolver práticas de inteligência competitiva	NA	Gestão orientada por dados	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
				Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	Judiciário 100% digital	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Redução do tempo de tramitação no 1º e 2º graus (por nicho)	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
	Assegurar a transformação e aceleração digital do negócio		Redução de estoque processual	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Fortalecimento da justiça inclusiva	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
				Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações		Aprimoramento da gestão dos serviços de meios adequados de solução de conflitos	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Implantação da Justiça Multiportas	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Proteção às vítimas do feminicídio e violência doméstica	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
				Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	NA	Aprimoramento da comunicação institucional	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
			Integração e articulação institucionais	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
				Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultados	NA	Eficiência da arquitetura organizacional do PJMT	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
				Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026
	Adotar programas e práticas de sustentabilidade nas rotinas avançando no desenvolvimento sustentável	NA	Institucionalização de práticas de sustentabilidade	Em Construção do novo planejamento estratégico 2021-2026