## Projetos_2022
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES E PROJETOS
Quadro 3 - Acompanhamento do Portfólio de Projetos - Planejamento Estratégico Participativo 2021 - 2026 (Relação de Projetos Priorizados 2022)
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Programa	Projeto	Objeto do Projeto	Escopo do Projeto	Áreas Responsáveis	Tipo	Cronograma de Execução do Projeto			Orçamento
					Início	Término	Situação Atual
Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Programa de transformação digital	1.1 - Captação de Novas Fontes de Investimentos	Este projeto tem como objetivo buscar fontes alternativas de financiamentos para novos investimentos, assegurando autonomia financeira, ampliação do suporte orçamentário para realização das ações e participação mais efetiva na elaboração do orçamento do PJMT.	O Projeto tem o escopo ampliar as possibilidades de novos recursos, buscando maior capacidade orçamentária na execução dos projetos do Poder Judiciário de Mato Grosso.	Coordenadoria Financeira / Coodenadoria de Planejamento	Projeto Estratégico	2021	2026	Sobrestado	R$ 0,00

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Programa de transformação digital	2.1 - Gestão Estratégica dos Magistrados	Este projeto tem como objetivo fortalecer o reconhecimento, prover as condições necessárias para melhor atendimento, bem como atrair e reter Magistrados dentro do PJMT, facilitando a interação do Magistrado com o Tribunal.	O Projeto tem como escopo de realizar a implantação da Gestão Estratégicas de Magistrados no Poder Judiciário, possibilitando a aposentadoria humanizada, mecanismo de movimentação, bem como o desenvolvimento humano e de competências, para garantir a melhoria na prestação jurisdicional.	Coordenadoria de Magistrados / Presidência	Projeto Estratégico	2021	2024	Sobrestado	R$ 5.110.766,92
		N/A	Aperfeiçoamento da Escola de Magistrados	Este projeto tem como objetivo fortalecer a formação inicial de novos magistrados, bem como instituir um plano de capacitação e reformulação de processos necessários dentro da Esmagis.	O projeto tem como escopo a implantação do projeto fique por dentro do judiciário, a criação do projeto residência juridica com estágio judicial, a implantação do Projeto “Memórias – Fatos Históricos do PJMT, a reformulação do hotsite, a criação de curso de formação para novos magistrados, a implnatação de programa de mestrados, a realização de encontro regionais, a ampliação de grupo de estudo, bem como a realização de capacitação para segurança de magistrados, visando a melhoria da prestação jurisdicional.	Escola da Magistratura	Plano de Gestão Biênio 2021-2022	2021	2022	Concluído	191.143.50
		Programa de transformação digital	2.2 - Gestão Estratégica dos Servidores e Colaboradores	Este projeto tem como objetivo melhorar a gestão por competências, desenvolver programas de liderança e aumentar a produtividade de Servidores e Colaboradores, bem como fomentar a política de gestão estratégica de pessoas no PJMT.	O Projeto tem o escopo desenvolver ações e a implantação de Politica de Gestão Estratégica de Pessoas no Poder Judiciário de Mato Grosso.	Coordenadoria de Recursos Humanos / Coordenadoria de Planejamento	Projeto Estratégico	2021	2022	Concluído	R$ 38.000,00
		N/A	Aperfeiçoamento da Escola de Servidores	Este projeto tem como objetivo desenvolver as competências necessárias de Servidores alinhadas à estratégia do PJMT, implementando mecanismos necessários para o desenvolvimento profissional e amparando suas linhas sucessórias de lideranças.	O Projeto tem o escopo o desennvolvimento da liderança, capacitação orientadas ao negócio, novos curso desenvolvidos e banco de talentos de servidores implantado.	Coordenadoria da Escola dos Servidores	Iniciativa Estratégica	2021	2022	Concluído	R$ 79.550,00

	Assegurar a gestão da mudança com foco na cultura de inovação e na transformação	N/A	3.1 - Gestão da mudança e operacionalização do Núcleo de Inovação	Este projeto tem como objetivo promover a cultura de inovação dentro do PJMT, implantando novos modelos de gestão e trabalho, operacionalizando novas ideias e promovendo conhecimento dentro da organização.	O Projeto tem o escopo de desenvolver práticas de inovação, visando a mudança cultura organizacional.	Presidência / Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça / Núcleo de Inovação / Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Coordenadoria da Escola dos servidores / Núcleo Socioambiental / Coordenadoria de Planejamento / Coordenadoria de Comunicação	Projeto Estratégico	2023	2025	Cancelado	R$ 0,00

Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Programa de transformação digital	4.1 - Modernização de TIC no PJMT	Este projeto tem como objetivo a melhoria da prestação de serviços de TIC, dando suporte à estratégia institucional do PJMT, disponibilizando a estrutura tecnológica necessária ao cumprimento das atividades e viabilizando a transformação digital dentro do PJMT.	O Projeto tem o escopo garantir a modernização de tecnologia da informação necessária para possibilitar a transformação digital do negócio, bem como dar suporte as ações estratégicas do PJMT.	Presidência / Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	2021	2022	Concluído	R$ 1.167.111,11

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Fortalecer a governança institucional viabilizando a integridade do PJMT	N/A	5.1 - Integridade e Compliance	Este projeto tem como objetivo garantir a confiabilidade e transparência e controle social dentro do PJMT.	O Projeto tem o escopo de realizar as seguintes entregas: / Zelar pela conformidade dos processos, operações e leis, garantindo transparência e controle social dentro do PJMT	Coordenadoria de Controle Interno / Coordenadoria de Planejamento Coordenadoria Administrativa	Projeto Estratégico	2021	2022	Concluído	R$ 50.692,88
		N/A	Fortalecimento da governança de TIC	Tem como objetivo reforçar o alinhamento da estratégia de TIC às necessidades de negócio, trazendo transparência e visibilidade para os processos e metodologias adotadas e, incrementando a contribuição das ações de TI para o negócio.	O Projeto tem o escopo o fortalecimento da governança de Tecnologia da Informação, bem como o aprimoramento da metodologia de maturidade e os processos de governanças estruturados.	Presidência / Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Iniciativa Estratégica	2021	2022	Concluído	R$ 0,00

	Implementar a gestão do conhecimento e desenvolver práticas de inteligência competitiva	Programa de transformação digital	6.2 Gestão Orientada por Dados	Este projeto tem como objetivo promover a transformação digital do negócio e maior agilidade na tomada de decisão, garantindo a assertividade e confiabilidade das informações necessárias ao negócio.	O Projeto tem o escopo a governança de dados do PoderJudiciário de Mato Grosso, apoiondo na tomada de decisões.	Coordenadoria da Corregedoria Geral da Justiça / Coordenadoria Judiciária / Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância	Projeto Estratégico	2021	2022	Concluído	R$ 0,00
		N/A	6.1 - Gestão do conhecimento	Este projeto tem como objetivo apoiar a transformação digital do negócio, bem como a gestão orientada por dados, institucionalizando práticas de retenção e disseminação do conhecimento, dentro do PJMT.	Este projeto tem como escopo a implantação da gestão do conhecimento em todos os níveis da organização do PJMT.	Presidência / Vice-Presidência / Corregedoria-Geral da Justiça / Diretoria-Geral / Escola da Magistratura / Coordenadoria de Recursos Humanos. / Coordenadoria de Planejamento / Coordenadoria da Escola de Servidores	Projeto Estratégico	2023	2026	Não Iniciado	R$ 0,00
		N/A	Implantação de Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS	Este projeto tem como objetivo a implantação de laboratório de inovação, com autilização de boas práticas que visam a melhoria dos serviços e produtos prestados no PJMT.	Este do projeto tem como escopo a implantação do laboratorio de inovação e os processos de inovação no PJMT.	Presidência / Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Iniciativa Estratégica	2021	2022	Concluído	R$ 51.000,00

Prestação Jurisdicional	Assegurar a transformação e a aceleração digital do negócio	Programa de transformação digital	8.1 – Judiciário Digital	Este projeto tem como objetivo promover a transformação digital e celeridade da prestação jurisdicional, garantindo maior satisfação do jurisdicionado e aumento da acessibilidade ao Poder Judiciário.	Este projeto tem como escopo a transformação digital negócio do PJMT, para assegurar a melhoria da prestação jurisdicional.	Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Corregedoria-Geral da Justiça / Coordenadoria da Escola de Servidores / Escola da Magistratura / Coordenadoria Judiciária	Projeto Estratégico	2021	2022	Concluído	R$ 19.576,81
	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	N/A	Projeto de redução do tempo de tramitação e do estoque processual (1º/2º graus)	Este projeto tem como objetivo reduzir o tempo de tramitação dos processos, a taxa de congestionamento e padronizar e otimizar os processos de trabalho, reduzindo a demanda de trabalho diária e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.	Este projeto tem como escopo a definição de práticas para garantir a melhoria na tramitação dos processos e a redução do estoque processual, permitindo assim a agilidade na prestação jurisdicional.	Vice Presidência / Corregedoria-Geral da Justiça / Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos / Coordenadoria Judiciária / Coordenadoria de Recursos Humanos / Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância / Coordenadoria de Planejamento	Iniciativa Estratégica	2021	2022	Cancelado	R$ 0,00
		N/A	7.1 - Fortalecimento da justiça inclusiva	Este projeto tem como objetivo definir as diretrizes para práticas de cidadania, garantindo o acolhimento, humanização do atendimento e garantia de acesso à justiça, por meio de ampliação da capilaridade e inclusão digital.	Este projeto tem como escopo a ampliação do acesso a justiça, permitindo a inclusão digital.	Presidência / Corregedoria-Geral da Justiça / Justiça Comunitária / Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos / Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa / Juizado Volante Ambiental / Comissão Estadual Judiciária de Adoção / Patrulha Maria da Penha / Ouvidoria / Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Coordenadoria de Infância e Juventude / Unidades Judiciárias	Projeto Estratégico	2023	2026	Não Iniciado	R$ 0,00

	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	N/A	Aprimoramento da gestão dos serviços de meios adequados de solução de conflitos	Este projeto tem como objetivo aumentar o índice de conciliação processual, resolver conflitos de forma efetiva e pacífica, oferecendo atendimento adequado e orientação aos cidadãos.	Este projeto tem como escopo a resolução de conflitos, buscando a pacificação social.	Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Iniciativa Estratégica	2021	2022	Concluído	R$ 231.140,18
		N/A	9.1 - Implantação da Justiça Multiportas	Este projeto tem como objetivo aprimorar os segmentos de justiça, diversificando os canais de acesso à justiça.	Este projeto tem como escopo a implantação das práticas da Justiça portas,para ampliação do acesso aos serviços do PJMT.	Presidência / Corregedoria-Geral da Justiça / Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos / Coordenadoria de Comunicação / Núcleo de Estatística / COPLAN / Ouvidoria / Núcleo Gestor de Justiça Restuarativa / justiça Comunitária / Secretaria Municipal e Estadual de Educação / Escola da Magistratura	Projeto Estratégico	2023	2026	Não Iniciado	R$ 0,00
		N/A	9.2 – Proteção às vítimas do feminicídio e violência doméstica	Este projeto tem como objetivo atuar de forma preventiva contra violência doméstica envolvendo a mulher, ampliando a conscientização social sobre tema e reduzindo o índice de reincidência deste tipo de ocorrência.	O projeto tem como escopo a assegurar a proteção as vítimas de feminicídios e violência domestica em geral.	Coordenadoria Estadual da Mulher / COMISSÃO CEMULHER / Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância Coordenadoria Militar Corregedoria-Geral da Justiça / Coordenadoria de Comunicação	Projeto Estratégico	2021	2022	Concluído	R$ 2.835,88
	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	N/A	Priorização do primeiro grau de jurisdição	Este projeto tem como objetivo atuar nas ações do primeiro grau de jurisdição a fim de assegurar a satisfação dos jurisdicionados.	Este projeto tem como escopo direcionar as ações de priorização no primeiro Grau de jurisdição para possibilitar a melhorias dos serviços prestados aos jurisidicionais.	Coordenadoria Administrativa / Coordenadoria Geral de Justiça / Coordenadoria de Infra estrutura	Plano de Gestão Biênio 2021-2022	2021	2022	Concluído	R$ 28.221.070,17
		N/A	Projeto Juizado de Excelência	Este projeto tem como objetivo assegurar a satisfação do cidadão na prestação dos serviços do Juizado	Este projeto tem como escopo a padronização de processos de trabalho, bem como a melhoria nos atendimentos.	Coordenadoria Geral de Justiça / Coordenadoria de Planejamento	Iniciativa Estratégica	2021	2022	Concluído	R$ 0,00

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	N/A	Aprimoramento da comunicação institucional	Este projeto tem como objetivo fortalecer a imagem e melhorar a reputação do Poder Judiciário, através do aperfeiçoamento da comunicação institucional.	Este do projeto tem como escopo o aperfeiçoamento da comunicação institucional do PJMT.	Coordenadoria de Comunicação / Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Coordenadoria de Escola de Servidores	Iniciativa Estratégica	2021	2022	Concluido	R$ 0,00
		N/A	10.1 - Integração e articulação institucionais	Este projeto tem como objetivo aprimorar o relacionamento e interlocução do PJMT / com as entidades, com as quais possui interdependências e que visem a melhoria da / prestação jurisdicional, estabelecendo mecanismos de comunicação e ampliando o / alcance institucional.	Este projeto tem como escopo a articulação institucional, bem como a integração entre os Poderes.	Presidência / Corregedoria-Geral da Justiça / Diretoria-Geral / Coordenadoria de Planejamento / Coordenadoria de Comunicação / Ouvidoria / Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Projeto Estratégico	2023	2025	Não Iniciado	R$ 0,00
		N/A	Fortalecimento Institucional	Este projeto tem como objetivo o fortalecimento institucional do PJMT garantindo articulação junto à Sociedade, entre os Poderes, Instituições e Entidades.	Este projeto tem como escopo realizar as expedições Araguaia, implantar os projetos Ribeirinho cidadão - 15ª edição e Integrajus na 1ª e 3 ª entrância.	Coordenadoria da Tecnologia da Informação / Justição Comunitária / Coordenadoria Judiciária / Ouvidoria / Coordenadoria de Comunicação / Coordenadoria da Infãncia e Juventude	Plano de Gestão Biênio 2021-2022	2021	2022	Concluído	R$ 143.671,01
		N/A	Implantação de Escritórios Sociais	O Projeto tem como objetivo o fortalecimento e ampliação da Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Penitenciário de Mato Grosso por meio do fortalecimento e a implantação de Escritórios Sociais.	Este projeto tem como escopo a instalação dos escritórios sociais nas cidades de Mirassol D'Oeste, Cáceres, Jaciara e Rondonópolis, implantar a metodologia de pré-egresso no escritório social de Cuiabá.	Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso	Iniciativa Estratégica	2021	2022	Concluído	R$ 19.883,16

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Programa de transformação digital	11.1 - Eficiência da Arquitetura Organizacional do PJMT	Este projeto tem como objetivo a adequação dos processos organizacionais e otimização das estruturas do PJMT, reduzindo custos operacionais, identificando competências necessárias ao negócio e, promovendo o alinhamento da cadeia de valor à estratégia do Poder Judiciário.	Este projeto tem como escopo a redefinição da estrutura organizacional da área finalistica e área meio, visando a transformação digital do negócio do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	Coordenadoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Planejamento / Coordenadoria Administrativa	Projeto Estratégico	2021	2022	Concluído	R$ 44.322.853,11

	Adotar programas e práticas de sustentabilidade nas rotinas avançando no desenvolvimento sustentável	N/A	12.1 - Institucionalização de práticas de sustentabilidade	Este projeto tem como objetivo fomentar a consciência ambiental, visando à adoção de boas / práticas de sustentabilidade e que, garantam o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento / Sustentáveis ODS da agenda 2030 da ONU.	Este projeto tem como escopo o aprimoramento das ações de cidadania e infância e juiventude, implantação dos objetivos sustentáveis(Agenda2030) e das práticas sustentáveis e desenvolvimento de processos para redução de insumos gerais, máquinários de impressão entre outros correlatos.	Presidência / Diretoria-Geral / Núcleo Socioambiental / Coordenadoria de Planejamento / Corregedoria-Geral da Justiça / Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Justiça Comunitária / Laboratorio de Inovação, inteligência e objetivo de desenvolvimento sustentavel / Coordenadoria de Infraestrutura / Coordenadoria Administrativa / Coordenadoria da Escola dos Servidores / Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso / Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Projeto Estratégico	2023	2025	Não Iniciado	R$ 0,00
	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	N/A	Eficiência Operacional	Este projeto tem como objetivo garantir a eficiência operacional, visando o foco em resultado para aprimoramento da prestação jurisdicional e as atividades da área meio.	Este projeto tem como escopo a aprovação do planejamento estratégico 2021-2026, a revisão da cadeia de valor do PJMT e do regimento interno, a aplicação da nova lei de licitação, a implantação da politíca de Governança de Contratações.	Presidência / Coordenadoria Administrativa / Coordenadoria Financeira / Coordenadoria Militar / Coordenadoria de Infraestrutura / Núcleo Socioambiental / Justiça Comunitária / Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Coordenadoria de Planejamento	Plano de Gestão Biênio 2021-2022	2021	2022	Concluído	R$ 1.080.000,00
	Fortalecer a governança institucional viabilizando a integridade do PJMT	N/A	Implantação da LGPD	Este projeto tem como objetivo a implantação da lei geral de proteção de dados no ambito do Poder Judiciário de Mato Grosso.	Este projeto tem como escopo a implantação da LGPD no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso	Coordenadoria de Planejamento / Coordenadoria Judiciária / Coordenadoria da Escola dos Servidores / Diretoria Geral / Coordenadoria de Recursos Humanos / Coordenadoria da Corregedoria Geral da Justiça / Coordenadoria de Comunicação / Coordenadoria de Magistrados / Coordenadoria de Controle Interno / Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Projeto Estratégico	2021	2022	Concluído	R$ 0,00
Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	N/A	Piloto Centro Especializado de Atenção às Vítimas de crimes e atos infracionais	Acompanhar o cumprimento da Resolução CNJ n. 253/2018, que determina em seu artigo 2º, que os Tribunais deverão instituir Centros Especializados de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. / PROJETO PILOTO: Sugere-se que o plano seja iniciado na / Comarca de Cuiabá, com implementação progressiva para as demais Comarcas conforme / avaliação pela Administração do E. Tribunal de Justiça, com auxílio das áreas afins.	Este projeto tem como escopo a criação do Canal de Atendimento e Ouvidoria para acolhimento e orientação às vítimas e a seus familiares, com fornecimento de informações processuais e de ambientes adequados para acolhimento da vítima e familiares nos locais de realização de diligências processuais e audiência.	Presidência / Diretoria Geral / Coordenadoria de Planejamento / Coordenadoria da Corregedoria Geral da Justiça / Coordenadoria de Comunicação / Coordenadoria de Recursos Humanos / Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Coordenadoria de Escola de Servidores / Escola da Magistratura	Iniciativa Estratégica		2022	Concluído	R$ 181.038,25