## Projetos_2023
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES E PROJETOS
Quadro 3 - Projetos Priorizados 2023
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Programa	Projeto	Descrição - objeto	Escopo do Projeto	Áreas Responsáveis	Objeto do Projeto	Escopo do Projeto	Tipo	Cronograma de Execução do Projeto			Orçamento
					Início	Término	Situação Atual

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Programa de transformação digital	Gestão Estratégica dos Servidores e Colaboradores	Este projeto tem como objetivo melhorar a gestão por competências, desenvolver programas de liderança e aumentar a produtividade de Servidores e Colaboradores, bem como fomentar a política de gestão estratégica de pessoas no PJMT.		Coordenadoria de Recursos Humanos / Coordenadoria de Planejamento	Este projeto tem como objetivo melhorar a gestão por competências, desenvolver / programas de liderança e aumentar a produtividade de Servidores e Colaboradores, / bem como fomentar a política de gestão estratégica de pessoas no PJMT.	Este projeto tem como escopo o desenvolvimento humano e de competências realizados e programa de saúde emocional criado	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Planejamento	R$ 0,00

Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Programa de transformação digital	Modernização deTecnologia da Informação	Este projeto tem como objetivo a melhoria da prestação de serviços de TIC, dando suporte à estratégia institucional do PJMT, disponibilizando a estrutura tecnológica necessária ao cumprimento das atividades e viabilizando a transformação digital dentro do PJMT.		Presidência / Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Este projeto tem como objetivo a melhoria da prestação de serviços de TIC, / dando suporte à estratégia institucional do PJMT, disponibilizando a estrutura / tecnológica necessária ao cumprimento das atividades e viabilizando a / transformação digital dentro do PJMT	Este projeto tem como escopo revisão da área meio e finalistíca e a estruturação de teletrabalho realizado	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Planejamento	R$ 0,00

Prestação Jurisdicional	Assegurar a transformação e a aceleração digital do negócio	Programa de transformação digital	8.1 – Judiciário Digital	Este projeto tem como objetivo promover a transformação digital e celeridade da prestação jurisdicional, garantindo maior satisfação do jurisdicionado e aumento da acessibilidade ao Poder Judiciário.		Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Corregedoria-Geral da Justiça / Coordenadoria da Escola de Servidores / Escola da Magistratura / Coordenadoria Judiciária	Este projeto tem como objetivo promover a transformação digital e celeridade da / prestação jurisdicional, garantindo maior satisfação do jurisdicionado e aumento / da acessibilidade ao Poder Judiciário.	Este projeto tem como escopo nova unidade modelo definida, implantação dos núcleos digitais, serviços digitais ampliados e a expansão do acesso à justiça	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Planejamento	R$ 0,00

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Programa de transformação digital	11.1 - Eficiência da Arquitetura Organizacional do PJMT	Este projeto tem como objetivo a adequação dos processos organizacionais e otimização das estruturas do PJMT, reduzindo custos operacionais, identificando competências necessárias ao negócio e, promovendo o alinhamento da cadeia de valor à estratégia do Poder Judiciário.		Coordenadoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Planejamento / Coordenadoria Administrativa	Este projeto tem como objetivo a adequação dos processos organizacionais e otimização / das estruturas do PJMT, reduzindo custos operacionais, identificando competências / necessárias ao negócio e, promovendo o alinhamento da cadeia de valor à estratégia / do Poder Judiciário.	Este projeto tem como escopo a automatização dos serviços, inteligência artificial e a implantação de ferramentas e novas tecnologias	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Planejamento	R$ 0,00

## Objetivos_Resultados_Chave_1Tri
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE
Quadro 4 - Acompanhamento do Portfólio de Objetivos e Resultados-Chave
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo (OKR)	Resultados-Chave	Área Responsável	Cronograma de Execução dos OKRs
					1º Trimestre	Situação Atual

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Garantir a entrega da prestação jurisdicional com qualidade	Manter a taxa de congestionamento abaixo de 80% nos 3 primeiros meses de 2023.​	Vice-Presidência	Janeiro - Março	Concluído
			Manter até ou abaixo de 60 dias o tempo de permanência dos processos no gabinete até 31.03.2023​

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar o processo de pagamento de verbas rescisórias	Quitar 100% das verbas rescisórias dos exonerados em janeiro de 2023 até 31.3.2023	Vice Diretoria Geral	Janeiro - Março	Concluído
		Implantar a contagem e a forma de pagamento dos quinquênios de licença-prêmio	Corrigir 100% da contagem dos quinquênios referente ao período de 27.5.2020 a 31.12.21 até 31.03.2023.
		Aprimorar o processo de gestão de credenciamento	Reduzir de 28 para 20 dias o tempo de tramitação dos processos de credenciamento de Juiz Leigo, Conciliador, Contador e Técnico em Contabilidade, até 31.3.2023;

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência comptetitiva	Implementar a gestão do conhecimento e desenvolver práticas de inteligência competitiva	Implementar o modelo de OKR com sucesso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Alcançar 40% do engajamento das unidades na utilização do método dos OKRs	Coordenadoria de Planejamento	Janeiro - Março	Concluído
			Garantir média de performance superior à 50% no primeiro trimestre
		Aprimorar a gestão da Informação para tomada de decisão orientada por dados.	Reduzir em 47,5 % o tempo de latência para tomada de decisões
Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Melhorar a eficiência da execução orçamentária do FUNAJURIS	Atingir 60 % da execução orçamentária ate 30/03/2023

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Cuidar da saúde física e emocional dos servidores e magistrados​	Aumentar em 20% a ações /eventos nas Comarcas para tratar a saúde mental e emocional dos servidores e magistrados até 31.03.2023	Coordenadoria de Recursos Humanos	Janeiro - Março	Concluído
		Aprimorar a qualidade, confiabilidade e tempo de tramitação das informações prestadas pela área	Reduzir de 30 dias corridos o tempo de tramitação do processo de Tempo de averbação em tramitação na CRH para 25 dias até 31/03/2023
		Aprimorar a gestão do teletrabalho​	Reduzir de 180 dias corridos para 120 dias corridos o tempo de tramitação dos pedidos de teletrabalho especial
		Aprimorar a gestão do teletrabalho​	Reduzir de 120 dias corridos para 60 dias corridos o tempo de tramitação dos pedidos de teletrabalho convencional

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Fortalecer as ações de enfrentamento contra a violência doméstica	Instalar um núcleo de atendimento à magistradas e servidoras vítimas de violência, até 31/03/2023.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro - Março	Concluído

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Garantir a segurança e eficiência nas contratações​	Reduzir para 30% o índice de apontamentos até 31/03/2023.​	Assessoria Técnica e Juridíca de Licitação	Janeiro - Março	Concluído

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Alcançar o melhor índice de concialiação entre os Tribunais Estaduais de médio porte do país.	Aumentar o Índice de Conciliação de 10% para 20% em 2023 (10% para 10,75%)	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Janeiro - Março	Concluído

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Otimizar a gestão de expedição das portarias de funções administrativas	Eliminar 25% das inconsistências geradas mensalmente na Folha de pagamento, decorrentes das designações por função até 31/03/2023	Coordenadoria de Magistrados	Janeiro - Março	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Assegurar Ouvidoria participativa e colaborativa	Aumentar a taxa de resolução efetiva das manifestações de morosidade processual de 74% para 76% até 31.03.2023;	Ouvidoria	Janeiro - Março	Concluído

			Aumentar em 5% o envio das manifestações ao NUPEMEC (em relação a 2022) até 31.03.2023;​

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Ampliar o acesso aos serviços da Justiça Comunitária	Ampliar os atendimentos aos cidadãos nas comarcas em 5% até 30/06/23	Justiça Comunitária	Janeiro - Março	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Fortalecer a Comunicação Interna	Obter 50% de engajamento dos servidores nas pesquisas de satisfação com o público interno até 12/2023	Coordenadoria de Comunicação	Janeiro - Março	Concluído
			Obter 50% de engajamento dos magistrados nas pesquisas de satisfação com o público interno até 12/2023
Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Expandir a visibilidade da Justiça Restaurativa junto à sociedade	Ampliar em 10% o número de matérias publicadas pela imprensa externa, sobre a Justiça Restaurativa, em relação ao ano anterior.
			Aumentar em 30% o número de matérias publicadas no Portal do TJMT sobre Justiça Restaurativa
			Aumentar em 30% o número de posts nas redes sociais do TJMT, sobre Justiça Restaurativa.

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar a gestão de capacitações do PJMT	Ampliar em 50% o banco de Instrutores até 31.03.2023	Coordenadoria da Escola de Servidores	Janeiro - Março	Concluído
			Reduzir em 40% o tempo de tramitação para aprovação das capacitações até 31/03/2023

Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Desenvolver competências e conscientização em Cibersegurança	Aumentar o número de campanhas/postagens sobre conscientização em cibersegurança de 00 para 01 por trimestre	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Janeiro - Março	Concluído
		Melhorar a comunicação das indisponibilidades dos sistemas	Divulgar com antecedência de 48 horas 70% das manutenções programadas do PJE e CIA até 03/2023
			Implantar um novo portal de indisponibilidade do PJE e CIA até 03/2023
			Cumprir 85% dos SLAs de atendimento dos desembargadores até 03/2023
		Melhorar a proteção contra vírus/malware	Implantar o processo de controle da proteção de antivírus até 03/2023

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Aprimorar os serviços de engenharias do PJMT	Aumentar em 5% a eficiência dos projetos dos serviços de engenharia até 31/03/23 ​	Coordenadoria de Infraestrutura	Janeiro - Março	Concluído

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Melhorar a pontuação dos requisitos que compete a Cjud para prêmio CNJ de Qualidade	Aumentar de 72,5% para 82,5 % o percentual de unidades judiciárias com IAD (índice de atendimento à demanda)	Coordenadoria Judiciária	Janeiro - Março	Concluído
			Reduzir de 14,8% para 10% o percentual de processos no 2º grau com erros no Datajud

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Fortalecer a governança institucional viabilizando a integridade do PJMT	Assegurar a conformidade dos normativos das áreas meio	Reduzir em 80 % o número de apontamentos e recomendações dos órgãos de controle	Coordenadoria de Auditoria Interna	Janeiro - Março	Concluído
		Implantar o Programa de Qualidade da Auditoria Interna do TJMT	Atingir 70% de satisfação nas auditorias do programa de qualidade realizadas em 2023

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Majorar o nível de transparência institucional	Garantir em 100 % a agilidade e qualidade das informações dos bens móveis para o PJMT até 31/03/2023.	Coordenadoria Administrativa	Janeiro - Março	Concluído
		Assegurar a transparência pública nos processos de aquisições	Atender em 100% os requisitos para cumprimento da transparência dos processos de aquisições até 31/03/2023.

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Reduzir (conter) a Evasão de Receita	Inspecionar em 25% no tocante a decadência nos processos com transito em julgado	Coordenadoria Financeira	Janeiro - Março	Concluído
		Potencializar a execução do Protesto	Garantir que 100% das certidões de débitos sejam encaminhadas aos cartórios de protesto

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Otimizar o processo de gestão dos precatórios do PJMT.	Manter em 50% os entes adimplentes no regime especial até 30/03/23.	Precatórios	Janeiro - Março	Concluído
			Atingir 100% dos pagamento dos precatórios do exercício de 2021 do ente Estadual até 30/03/2023.

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Aprimorar a Segurança Orgânica das Instalações do PJMT	Instalar em 93% das Comarcas de Entrância Intermediária, ativos de segurança, em até 31/03/2023	Coordenadoria Militar	Janeiro - Março	Concluído
		Melhorar a Segurança Orgânica de Pessoal do PJMT	Reduzir a vulnerabilidade em até 50% dos servidores e magistrados do TJMT nos Crimes Cibernéticos, até 31/03/2023.

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Implementar Escritórios Sociais	Aumentar de 3 para 6 a quantidade de escritórios sociais implantados até 31/03/2023	Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Janeiro - Março	Concluído
		Aprimorar as ações de expansão de acesso à / emprego e renda pela população em situação de / prisão e egressos do sistema	Promover a integração de 1500 privados de liberdade, na educação básica regular, até 31/3/2023
			Firmar parcerias com 15 prefeituras para contratação dos egressos, até 31/3/2023
			Firmar parcerias com 5 empresas privadas para contratação dos egressos, até 31/3/2023
		Firmar parcerias com 1 universidade (assistentes sociais e psicólogos), até 31/3/2023	Promover 3 Inspeções "in loco" (Cuiabá e Cáceres) nas unidades de internação, junto com a SESP, até 31/3/2023
			Promover 3 Inspeções "in loco" (Cuiabá e Cáceres) nas unidades de internação, junto com a SESP, até 31/3/2023
		Evoluir e sanear a gestão da educação no sistema / prisional	Realizar o diagnóstico situacional em 39 salas de aula e o senso educacional com 12.000 reeducandos, até 31/3/2023
			Instituir 2 grupos de trabalho, contendo a atuação dos principais representantes da "Educação da Prisão", até 31/3/2023

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Criar o núcleo de depoimento especial com o intuito de agilizar a funcionalidade da ferramenta utilizada nas audiências.	Redução em 50 % de redesignação de audiências em processos de criança e adolescentes quem figuram como vítimas	Coordenadoria de Infância e Juventude	Janeiro - Março	Concluído
			Aumentar em 20 % o número de processos sentenciados que criança e adolescente são vítimas de violência.

## Objetivos_Resultados_Chave_2Tri
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE
Quadro 4 - Acompanhamento do Portfólio de Objetivos e Resultados-Chave
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo (OKR)	Resultados-Chave	Área Responsável	Cronograma de Execução dos OKRs
					1º Trimestre	Situação Atual

	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Promover a saúde física e emocional dos magistrados e servidores do PJMT	Implantar em até 10% o quantitativo de magistrados e servidores do PJMT que participam de programas regulares de atividades físicas e de apoio emocional, com base em uma avaliação anual realizada pela equipe de saúde.	Diretoria Geral	Abril - Junho	Em execução
Pessoas, cultura e comunicação		Alcançar as metas institucionais da Secretaria do TJMT de maneira eficiente e eficaz.	Viabilizar o cumprimento de 15% das ações que contribuir para o atingimento das metas estratégicas da secretarias do TJMT.

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar o processo de pagamento de verbas rescisórias	Reduzir em 25% os passivos de verbas rescisórias dos exonerados no período de 2015 a 2022 até 31/7/2023	Vice Diretoria Geral	Abril - Junho	Em execução
		Implantar a contagem e a forma de pagamento dos quinquênios de licença-prêmio	Indenizar em 30% das conversões em espécies dos quinquênios de Licença - Prêmio sobre a função de confiança ou cargo em comissão até 30.06.2022
		Aprimorar o processo de gestão de credenciamento	Reduzir de 20 para 15 dias o tempo de tramitação dos processos de credenciamento de Juiz Leigo, Conciliador, Contador e Técnico em Contabilidade, até 30.6.2023
			Reduzir de 57 para 45 dias o retrabalho nos processos de credenciamento de Assistente Social e Psicólogo que atuam na área judicial, Psicólogo e profissional da saúde que atuam na área de apoio indireto, até 30.6.2023

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Melhorar a eficiência da execução orçamentária do FUNAJURIS	Atingir 71 % da execução orçamentária ate 30/06/2023	Coordenadoria de Planejamento	Abril - Junho	Em execução
		Melhorar a eficiência da execução orçamentária do PJMT	Atingir 51 % da execução orçamentária ate 30/06/2023
Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência comptetitiva	Implementar a gestão do conhecimento e desenvolver práticas de inteligência competitiva	Aprimorar a gestão da Informação para tomada de decisão orientada por dados.	Reduzir em 47,5 % o tempo de latência para tomada de decisões
			Reduzir de 4,88% para 3,90% a diferença entre estatísticas do DataJud e do OMNI até 30/06/2023.
		Maximizar o conhecimento da estratégia do PJMT	Aumentar em 15 % o conhecimento da estratégia da instituição até 30/06/2023
		Implementar o modelo OKR com sucesso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	Garantir média de performance superior à 65% no segundo trimestre

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Cuidar da saúde física e emocional dos servidores e magistrados​	Reduzir em 5% o absenteísmo por doenças psicológicas até 30.06.2023	Coordenadoria de Recursos Humanos	Abril - Junho	Em execução
		Aprimorar a qualidade, confiabilidade e tempo de tramitação das informações prestadas pela área	Reduzir de 25 dias corridos o tempo de tramitação do processo de Tempo de averbação em tramitação na CRH para 20 dias até 30.06.2023
			Reduzir o tempo de tramitação dos processos de concessão e conversão de licença premio em 10% até 30.06.2023
			Reduzir o tempo de contratação de estagiário desde o requerimento até a entrada em exercício em 20% até 30.06.2023

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Fortalecer as ações de enfrentamento contra a violência doméstica	Ampliar em 10 % o projeto “CEMULHER e a Lei Maria da Penha nas Escolas”, até 30/06/2023	Coordenadoria Estadual da Mulher	Abril - Junho	Em execução
			Ampliar de 8 comarcas para 13 os grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica, até 30/06/2023.

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Garantir a segurança e eficiência nas contratações​	Manter em 30% oíndice de apontamentos até 30/06/2023	Assessoria Técnica e Juridíca de Licitação	Abril - Junho	Em execução

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Alcançar o melhor índice de concialiação entre os Tribunais Estaduais de médio porte do país.	Aumentar o Índice de Conciliação em 0,75 pontos percentuais	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Abril - Junho	Em execução

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Otimizar a gestão de expedição das portarias de funções administrativas	Eliminar 50% das inconsistências geradas mensalmente na Folha de pagamento, decorrentes das designações por função até 30/06/2023	Coordenadoria de Magistrados	Abril - Junho	Em execução

	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Assegurar Ouvidoria participativa e colaborativa	Aumentar a taxa de resolução efetiva das manifestações de morosidade processual de 76% para 81% até 30.06.2023	Ouvidoria	Abril - Junho	Em execução
Atuação Institucional e Imagem
			Aumentar em 10% o envio das manifestações ao NUPEMEC (em relação a 2022) até 30.06.2023
		Promover atendimento de excelência​	Reduzir de 13 para 10 dias, o tempo médio de retorno das manifestações das áreas para ouvidoria

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Ampliar o acesso aos serviços da Justiça Comunitária	Ampliar os atendimentos aos cidadãos nas comarcas em 5% até 30/06/23	Justiça Comunitária	Abril - Junho	Em execução

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Melhorar a qualidade do relacionamento com a imprensa externa	Ampliar em 10% o número de matérias veiculadas sobre o Poder Judiciário nas emissoras de rádio e televisão.	Coordenadoria de Comunicação	Abril - Junho	Em execução
			Ampliar em 5% o número de matérias positivas e neutras, sobre o Poder Judiciário, na imprensa externa.
Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Expandir a visibilidade da Justiça Restaurativa junto à sociedade	Ampliar em 10% o número de matérias publicadas pela imprensa externa, sobre a Justiça Restaurativa, em relação ao ano anterior.
			Aumentar em 30% o número de matérias publicadas no Portal do TJMT sobre Justiça Restaurativa
			Aumentar em 30% o número de posts nas redes sociais do TJMT, sobre Justiça Restaurativa.

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Desenvolver as competências dos servidores do PJMT​	Reduzir em 30% os GAP’s da Avaliação de Desempenho até 30.06.2023;	Coordenadoria da Escola de Servidores	Abril - Junho	Em execução
			Aumentar 50% o índice de desenvolvimento das competências nas capacitações 30.06.2023;
		Aprimorar a gestão de capacitações do PJMT	Diminuir em 35% as despesas com contratações de instrutores até 30.06.2023

Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Melhorar a experiência dos desembargadores com a Central de Atendimento	Obter 70% de percepção positiva dos desembargadores até 07/2023	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Abril - Junho	Em execução
		Desenvolver competências e conscientização em Cibersegurança	Aumentar o número de campanhas/postagens sobre conscientização em cibersegurança de 00 para 01 por trimestre

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Melhorar o atendimento de manutenção predial das comarcas​	Reduzir em 5% o custo das manutenções corretivas nas comarcas até 30/06/23	Coordenadoria de Infraestrutura	Abril - Junho	Em execução
		Expandir frota de veículos locados no PJMT​	Reduzir em 20% do custo (manutenção, licenciamento e seguro) com a frota de veículos próprio até 30/06/23​
		Aprimorar os serviços de engenharias do PJMT	Entregar 20% dos projetos em andamento dentro do prazo estabelecido, até 30/06/2023
		Modernizar o sistema de comunicação do TJMT	Implementar o sistema Voip a 5% das Unidades Jurisdicionais até 30/06/2023
		Ampliar a Fiscalização das Obras e Manutenções em execução no PJMT	Fiscalizar em 100% o cronograma de execução estabelecido no período de até 30/06/2023

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Melhorar a pontuação dos requisitos que compete a Cjud para prêmio CNJ de Qualidade	Aumentar de 72,5% para 82,5 % o percentual de unidades judiciárias com IAD (índice de atendimento à demanda)	Coordenadoria Judiciária	Abril - Junho	Em execução
			Reduzir índice da taxa congestionamento em 2,0 p.p
			Reduzir de 14,8% para 10% o percentual de processos no 2º grau com erros no Datajud
		Melhorar o clima organizacional da área judiciária	Aumentar em 50% o índice de satisfação dos gabinetes
		Maximizar a conciliação e mediação no segundo grau	Aumentar em 5% o índice de conciliação e mediação nos processos de segundo grau

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Fortalecer a governança institucional viabilizando a integridade do PJMT	Implantar o Programa de Qualidade da Auditoria Interna do TJM	Obter 100% de eficiência na aplicação dos recursos públicos	Coordenadoria de Auditoria Interna	Abril - Junho	Em execução

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Majorar o nível de transparência institucional	Garantir em 50 % a agilidade e qualidade das informações dos bens imóveis para o PJMT até 30/06/2023	Coordenadoria Administrativa	Abril - Junho	Em execução
		Aumentar a eficiência dos processos de aquisições do PJMT	Reduzir em 5% o tempo de tramitação atual do processos de aquisições até 30/06/2023.
		Conferir padronização procedimental aos processos de aquisições	Obter a segurança jurídica em 100% das contratações públicas do PJMT até 30/06/2023.

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Gerir o controle da arrecadação proveniente da divida ativa - PGE	Garantir em 50% o controle das CDAs inscritas em divida ativa, executadas e parcelada	Coordenadoria Financeira	Abril - Junho	Em execução
		Impedir (conter) a Evasão de Receita	Impedir em 50% no tocante a decadência nos processos com transito em julgado
		Potencializar a execução do Protesto	Garantir que 100% das certidões de débitos sejam encaminhadas aos cartórios de protesto
		Otimizar o processo das conciliações das diligências dos Oficiais de Justiça	Atingir 100% da confiabilidade das consiliações de diligências dos Oiciais de Justiça
			Reduzir de 4 dias o tempo de processamento das informações de diligências dos Oficiais de Justiça para um dia e meio (1/2)

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Otimizar o processo de gestão dos precatórios do PJMT.	Manter em 70 % os entes adimplentes no regime especial até 30/06/23.	Precatórios	Abril - Junho	Em execução
		Promover a aproximação e integração do TJMT com a população e as comarcas nos polos judiciais.	Atingir 1 polos com a aproximação da população/comarcas até 30/06/2023

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Aprimorar a Segurança Orgânica das Instalações do PJMT	Aumentar em 11,5% as câmeras de vídeo monitoramento do parque existente no PJMT, em até 30/06/2023;	Coordenadoria Militar	Abril - Junho	Em execução
		Melhorar a Segurança Orgânica de Pessoal do PJMT	Garantir que 50% dos Servidores e Magistrados do TJMT, tenham conhecimento no Atendimento Pré- Hospitalar, até 30/06/2023

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Aprimorar a gestão de cadastro dos facilitadores para o NUGJUR	Reduzir em 20% o retrabalho nas conferências dos processos até 30/06/2023​	Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa	Abril - Junho	Em execução
			Reduzir em 20% o tempo de tramitação dos processos até 30/06/2023​
		Expandir a prática das ferramentas da justiça restaurativa	Atingir em 50 % a satisfação dos participantes nos círculos de construção de paz até 30/06/2023.​

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar a capacitação permanente dos Magistrados​	Realizar 20 atividades pedagógicas até 30/06/2023​	Escola Superior da Magistratura-ESMAGIS	Abril - Junho	Em execução

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Aprimorar o atendimento da Justiça da Infância e da / Juventude no âmbito do PJMT	Firmar 5 parcerias com a rede de proteção e sistema de justiça até 30/06/2023.	Coordenadoria de Infância e Juventude	Abril - Junho	Em execução